Главное управление образования Воронежской области

П Р И К А З

18 апреля 2007 г.	№ 312

Воронеж

Об утверждении плана-графика мероприятий

и показателей эффективности реализации комплексного

проекта модернизации образования Воронежской области

В соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 10 апреля 2007 г. № 298 «О реализации комплексного проекта модернизации образования Воронежской области в рамках приоритетного национального проекта «Образование»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график мероприятий и показатели эффективности реализации комплексного проекта модернизации образования Воронежской области на 2007-2009 (приложение).

2. Рекомендовать муниципальным органам управления в месячный срок разработать и утвердить план-график и показатели эффективности реализации комплексного проекта модернизации образования на муниципальном уровне.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель
главного управления									Я.Е. Львович

Приложение к приказу

ГУО от 18.04.2007г. №312

План-график

мероприятий и показатели эффективности реализации

комплексного проекта модернизации образования Воронежской области.

1. Рост заработной платы педагогических работников,

связанный с введением новых систем оплаты труда

| № пп | Мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Принятие Постановления Администрации Воронежской области «О совершенствовании оплаты труда работников областных общеобразовательных учреждений Воронежской области» | Май 2007г. | Смурыгина В.А. Антипов С.А. |
| 1.2. | Разработка и принятие Примерного регионального регламента участия органов государственно-общественного управления общеобразовательных учреждений и профсоюзов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда | Июнь 2007г. | Козберг Г.А. Смурыгина В.А. Зеленин Ю.Г. Антипов С.А. |
| 1.3. | Разработка и принятие НПА муниципальных образований, устанавливающие НСОТ для муниципальных образовательных учреждений | Июнь 2007 г. | Смурыгина В.А. Козберг Г.А. Руководители МОУО |
| 1.4. | Внесение изменений в существующие НПА в части новых показателей качества образования и критериев его оценки, а так же новых критериев оценки педагогических и руководящих работников образования, соответствующих принципам вводимой НСОТ | Июль 2007 г. | Смурыгина В.А. Королева Н.А. |
| 1.5. | Разработка методических материалов для проведения обучения работников МОУО – руководителей, главных бухгалтеров общеобразовательных учреждений по совершенствованию оплаты труда | Июль 2007г. | Смурыгина В.А. Антипов С.А. Борисов Б.С. |
| 1.6. | Проведение обучения работников МОУО руководителей и главных бухгалтеров общеобразовательных учреждений принципам и методикам вводимой НСОТ | Август 2007г. – декабрь 2009г. | Смурыгина В.А. Антипов С.А. Борисов Б.С. Руководители МОУО |
| 1.7. | Введение новой системы оплаты труда государственных и муниципальных образовательных учреждений области с поэтапным выходом на показатели роста заработной платы педагогических работников | Сентябрь 2007г. – январь 2009г. | Смурыгина В.А. Руководители МОУО |
| 1.8. | Проведение областной конференции по итогам введения новой системы оплаты труда в 2007 году | Февраль 2008г. | Козберг Г.А. Смурыгина В.А. Антипов С.А. Борисов Б.С. Руководители МОУО |
| 1.9. | Внесение изменений в НПА области и соответствующие НПА муниципальных образований по итогам 2007 г. | апрель 2008 г. | Смурыгина В.А. Антипов С.А. Руководители МОУО |

Показатели эффективности доходов учителей

| № пп | Наименование показателя | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | Рост абсолютного значения средней зарплаты учителей за счет введения НСОТ по отношению к уровню 2006 г. | 23,3 | 47,9 | 83,6 |
| 2. | Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, в % | 63,4 | 66,8 | 69,98 |

2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств путем реализации нормативного подушевого финансирования (НПФ)

| № пп | Мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Внесение изменений в НПА области и муниципальных образований по НПФ, связанных с введением НСОТ | Июнь, июль 2007г. | Смурыгина В.А. Руководители МОУО |
| 2.2. | Внесение изменений в НПА области по НПФ, связанных с финансированием областных государственных учреждений общего образования по нормативному принципу | Июль 2007г. | Королева Н.А. Смурыгина В.А. |
| 2.3. | Анализ финансово-экономического состояния системы образования региона в части потенциального сокращения количества нормативов для расчёта субвенций муниципальным образованиям и расчёта бюджета образовательных учреждений и организаций | Июль 2008г. | Смурыгина В.А. Антипов С.А. |
| 2.4. | Разработка проектов НПА, вносящих изменения в существующую нормативно-правовую базу в части сокращения количества нормативов для расчёта субвенций муниципальным образованиям и расчёта бюджета образовательных учреждений и организаций. Утверждение разработанных НПА. | Сентябрь-декабрь 2008г. | Смурыгина В.А. Антипов С.А. |

Показатели эффективности

| № пп | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | Доля государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих бюджетные средства на основе принципов НПФ, от общего числа общеобразовательных учреждений, в % | 94 | 100 | 100 |
| 2. | Доля общеобразовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно от общего числа общеобразовательных учреждений, в % | 76 | 100 | 100 |
| 3. | Относительное (в % к 2006 году) повышение величины нормативов подушевого финансирования для государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных |  |  |  |
|  | в городской местности | 18,5% | 47,0% | 66,0% |
|  | в сельской местности | 33,5% | 56,4% | 76,5% |
| 4. | Доля учебных расходов в нормативе бюджетного финансирования общеобразовательных учреждений в % | 6,38 | 9,2 | 10,8 |

3. Повышение качества образовательных услуг путем введения единой независимой системы оценки качества образования

| № пп | Мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Разработка и принятие НПА области и муниципальных образований по созданию региональной системы оценки качества образования, а также развития системы аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических и управленческих кадров, учитывающей результаты оценки качества образования | май-декабрь 2007 г. | Королева Н.А. Антипов С.А. |
| 3.2. | Издание Приказа о проведении ЕГЭ и Положения о ЕГЭ в Воронежской области | Ежегодно. | Королева Н.А. |
| 3.3. | Проведение семинаров с работниками образования по вопросам оценки качества образования | май 2007г. – декабрь 2009г. | Королева Н.А. Антипов С.А. |
| 3.4. | Участие в федеральных экспериментах по оценке качества образования | Ежегодно | Королева Н.А. |
| 3.5. | Подготовка специалистов по проблемам управления качеством образования (эксперты, методисты, организаторы, руководители образовательных учреждений (ОУ), педагоги) | сентябрь 2007 г.– июнь 2008 г. | Королева Н.А. Антипов С.А. |
| 3.6. | Разработка новых видов научно-методического и программного обеспечения оценки качества образования (контрольно-измерительные материалы для аккредитации общеобразовательных учреждений, нормативные и методические материалы) | Январь – февраль 2008г. | Королева Н.А. Антипов С.А. |
| 3.7. | Введение практики муниципальных (межшкольных) экзаменов по завершению II ступени обучения (9 класс) | Июнь 2007 г. | Королева Н.А. Руководители МОУ |

Показатели эффективности

| № пп | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | Количество учебных предметов, по которым выпускникам общеобразовательных учреждений предоставляется возможность сдачи ЕГЭ | 9 | 12 | 12 |
| 2. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, проходящих государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ, в % | 72 | 85 | 99,8 |
| 3. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдающих ЕГЭ по трем и более учебным предметам, в % | 56 | 72 | 99,8 |
| 4. | Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями, в % | 36 | 72 | 96 |

4. Создание условий для обучения, соответствующих современным требованиям путем развития сети общеобразовательных учреждений

| № пп | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Экспертиза и утверждение программы Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений Воронежской области». | Май 2007 г. | Козберг Г.А. Трещалин В.Ф. |
| 4.2. | Организация работы с СМИ по информированию общественности о необходимости оптимизации сети общеобразовательных учреждений | Постоянно, начиная с 2004 г. | Козберг Г.А. Зеленин Ю.Г. Трещалин В.Ф. |
| 4.3. | Проведение серии семинаров для руководителей муниципальных органов управления образованием и образовательных учреждений по вопросам взаимодействия в рамках школьных округов, организационно-правовому сопровождению процессов реорганизации учреждений. | Начиная с февраля 2007 г. и до 2010 г. периодически 2-3 раза в год | Козберг Г.А. Трещалин В.Ф., Антипов С.А. |
| 4.4. | Обобщение результатов работы областных экспериментальных площадок (10 площадок) и реализации программ научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ по теме «Формирование модели обеспечения доступности качественного образования в школьных округах базовых сельских школ Воронежской области». | 2007 – 2008 уч. год | Козберг Г.А. Трещалин В.Ф. Антипов С.А. Руководители МОУО |
| 4.5. | Издание методических пособий по обобщению опыта проведения оптимизации сети в Воронежской области. | Ежегодно, начиная с 2007 г. | Антипов С.А. Руководители МОУО |
| 4.6. | Обеспечение школ учебно-лабораторным оборудованием для организации профильного обучения на старшей ступени | 2007-2010 гг. | Козберг Г.А. Трещалин В.Ф. |
| 4.7. | Осуществление мониторинга реализации ОЦП «Развитие образования», программы «Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений Воронежской области» | Ежеквартально 2007-2010 гг. | Козберг Г.А. Зеленин Ю.Г. Трещалин В.Ф. |
| 4.8. | Поставка в образовательные учреждения вычислительной техники и оборудования. | 2007-2009 гг. | Козберг Г.А. Биренбаум М.И. |
| 4.9. | Подключение школ к сети Интернет. | 2007 г. | Козберг Г.А. Биренбаум М.И. |
| 4.10. | Поставка лицензионно-чистых или свободно распространяемых программных средств. | 2007-2009 гг. | Козберг Г.А. Биренбаум М.И. |
| 4.11. | Обучение локальных администраторов информационных систем. | 2007-2009 | Козберг Г.А. Биренбаум М.И. |

Показатели эффективности

| № пп | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, в % | 54 | 66 | 86 |
| 2. | Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | 22 | 22 | 23 |
| 3. | Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | 10,2 | 10,6 | 11,2 |
| 4. | Создание для учащихся старшей ступени возможности выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами для качественной реализации соответствующих образовательных программ по каждому предмету и эффективного с точки зрения использования образовательных ресурсов | 59,8 | 60,2 | 60,6 |

5.Обеспечение государственно-общественного характера

управления образованием

| № пп | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Переработка НПА, регламентирующих общественное участие в управлении образованием, с учётом необходимости делегировать органам общественного управления функции распределения стимулирующей части оплаты труда работников сферы образования | Май-июль 2007 г. | Козберг Г.А. Смурыгина В.А. Трещалин В.Ф. |
| 5.2 | Разработка и принятие НПА муниципальных образований по созданию общественного органа управления обладающего полномочиями распределения фонда стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений | Май-июль 2007 г. | Козберг Г.А. Смурыгина В.А. Трещалин В.Ф. |
| 5.3 | Разработка Порядка подготовки и представления в СМИ публичных отчетов об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности ОУ (на основе рекомендаций главного управления образования Воронежской области по подготовке публичного отчёта (доклада) образовательного учреждения). | Сентябрь 2007 г. | Козберг Г.А. Зеленин Ю.Г. |
| 5.4 | Рекомендовать органам управления образования разработать в общеобразовательных учреждениях регулярно обновляемые сайты | Август 2007г. | Козберг Г.А. |
| 5.5 | Разработка и принятие положения об общественных наблюдателях. Аккредитация общественных наблюдателей в главном управлении образования и муниципальных органах управления образования | Май-июнь 2007г. | Королева Н.А. |
| 5.6 | Разработка и внедрение инструкции о процедуре проведения аттестации общеобразовательных учреждений расположенных на территории Воронежской области | Май-июнь 2007г. | Королева Н.А. |
| 5.7. | Реализация план-графика по реализации комплексного проекта модернизации образования Воронежской области | Ежегодно | Королева Н.А. Козберг Г.А. Смурыгина В.А. |

Показатели эффективности

| № пп | Наименование показателя | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 5.1 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе, по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения, в % | 58 | 85 | 100 |
| 5.2 | Доля муниципальных образований, имеющих орган управления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образованием, ориентированный на его развитие, в том числе обладающий полномочиями по распределению фонда стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений, в % | 54 | 83 | 100 |
| 5.3 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих опубликованный (в СМИ, отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, в % | 58 | 76 | 92 |
| 5.4 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в сети Интернет, в % | 35 | 55 | 92 |
| 5.5 | Отношение числа общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ к числу пунктов, в которых проводится ЕГЭ | 0,7 | 1,2 | 2,6 |
| 5.6 | Доля общеобразовательных учреждений, лицензирование и аттестация которых проводятся комиссиями с привлечением представителей общественности из числа лиц, не являющихся работниками учреждений, подведомственных органам управления образованием, в % | 74 | 92 | 100 |

Количество предметов может быть увеличено в соответствии с федеральным законодательством в данной области.

0,2% выпускников с ограничениями по здоровью.